**ПЛАН («дорожная карта»)**

**по организации применения профессиональных стандартов на период до 2020 года**

**МАОУ-лицея № 13 п. Краснообска**

**Список профессиональных стандартов педагогических работников, подлежащих применению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.001 | Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н (ред. От05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550 | С 01.01.2017 |
| 01.002 | Приказ Минтруда от 24.07.2015 № 514 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)»Зарегистрировано в Минюсте России 24.09. 2015 № 38 575 | С 01.01. 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Этап | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение**
 |
| 1. | Издание приказа о внедрении профессиональных стандартов в лицее  | Подготовительный | Февраль -март 2018 | Приказ о внедрении профессиональных стандартов в лицее | Директор лицея Лылова Н.Д. |
| 2. | Издание приказа о создании рабочей группы по разработке и реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов | Подготовительный | Февраль - март 2018 | Приказ о создании рабочей группы по разработке и реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов | Директор лицея Лылова Н.Д. |
| 3. | Утверждение Плана по организации применения профессиональных стандартов | Подготовительный | Февраль -март 2018 | План по организации применения профессиональных стандартов | Директор лицея Лылова Н.Д. |
| 4 | Внесение изменений в план аттестации педагогов в связи с выявленными профессиональными дефицитами | Основной | Апрель 2018-июнь 2019 | План аттестации педагогов с внесенными изменениями | Директор лицея Лылова Н.Д. |
| 5 | Внесение изменений в локальные акты лицея в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | Итоговый | Июль-декабрь 2019 | Локальные акты лицея с внесенными изменениями | Директор лицея Лылова Н.Д., педагогический совет |
| 6 | Внесение изменений в Программу развития лицея | Итоговый | Июль-декабрь 2019 | Программа развития лицея с внесенными изменениями | Ответственный за Программу развития, педагогический совет |
| 1. **Организационное обеспечение**
 |
| 1 | Создание рабочей группы Плана по организации применения профессиональных стандартов | Подготовительный | Март 2018 | Рабочая группа создана | Директор лицея Лылова Н.Д. |
| 2. | Проведение в рамках работы методических кафедр процедуры самооценки профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | Основной | Апрель 2018-июнь 2019 | Установлен уровень соответствия компетенции педагогов содержанию трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом | Заведующие кафедрами, педагоги лицея |
| 3. | Выявление профессиональных дефицитов педагогов для определения потребности в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и/или переподготовка) | Основной | Апрель 2018-июнь 2019 |  Проведен анализ профессионального уровня педагогов администрацией лицея, сформулированы предложения по его повышению | Администрация лицея |
| 4. | Организация деятельности методических кафедр по внедрению профессионального стандарта. Составление индивидуальных планов профессионального развития ( ИППР) с учетом выявленных профессиональных дефицитов | Основной | Апрель 2018-июнь 2019 | Проведен анализ профессиональных дефицитов педагогов на методических кафедрах и педагогических советах, определены возможности их преодоления | Заведующие кафедрами лицея |
| 5. | Корректировка плана по организации применения профессиональных стандартов | Итоговый | Июль-декабрь 2019 | Скорректированы:- планы самообразования педагогов;- индивидуальные образовательные программы повышения квалификации педагогов;- планы работы методических кафедр, творческих групп;- план методической работы лицея по формированию компетенций, соответствующих требованиям профессионального стандарта педагога | Администрация лицея, методический совет, заведующие кафедрами лицея |
| 6. | Реализация Плана по организации применения профессиональных стандартов и планов ИППР | Итоговый | Июль-декабрь 2019 | План реализован | Администрация лицея |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение**
 |
| 1. | Информирование и ознакомление педагогов лицея с содержанием профессионального стандарта педагога  | Подготовительный этап  | Март 2018 | Все учителя лицея ознакомлены с содержанием профессионального стандарта педагога | Администрация лицея |
| 2. | Самостоятельное изучение педагогами содержания профессионального стандарта, самоанализ педагогической деятельности | Основной этап | Апрель - июнь 2019 | Все педагоги лицея провели самоанализ педагогической деятельности в связи с требованиями профессионального стандарта, выявили профессиональные дефициты, определили потребность в дополнительном профессиональном самообразовании | Педагогический коллектив лицея |
| 3 | Размещение информации о профессиональном стандарте педагога на стендах и сайте лицея | Подготовительный этап  | Март 2018 | Информационный стенд с материалами профессионального стандарта, обновление материалов раздела «Документы» сайта школы, создание подраздела «Профессиональный стандарт педагога» | Ответственные за реализацию «дорожной карты», за работу сайта лицея |
| 4 | Обсуждение содержания профессионального стандарта педагога на заседаниях методических кафедр, педагогических советах и т.д. |  |  | Протоколы и заседания методических кафедр, методического и педагогического советов | Администрация лицея, заведующие кафедрами лицея |
| 1. **Кадровое обеспечение**
 |
| 1. | Профессиональная переподготовка педагогов лицея в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Основной этап | Апрель 2018-июль 2019 | Документы о профессиональной переподготовке | Администрация лицея |
| 2. | Курсовая подготовка педагогов лицея с выявленными профессиональными дефицитами | Основной этап | Апрель 2018-июль 2019 | Свидетельства о прохождении курсов | Администрация лицея |
| 3 | Участие педагогов в мероприятиях различного уровня, посвященных переходу ОО на профессиональный стандарт педагога | Основной этап | Апрель 2018-июль 2019 | Сертификаты участия | Администрация лицея |
|  | 1. **Мониторинг, контроль, оценка**
 |
| 1. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты» по организации применения профессиональных стандартов | Подготовительный этап | Апрель-май 2018 | Аналитическая справка по итогам внутреннего аудита | Администрация лицея |
| 2. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты» по организации применения профессиональных стандартов | Основной этап | Июнь 2019 | Аналитическая справка по итогам внутреннего аудита | Администрация лицея |
| 3. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты» по организации применения профессиональных стандартов | Итоговый этап | Декабрь 2019 | Аналитическая справка по итогам внутреннего аудита | Администрация лицея |